## Hoja de ruta reunión 4 octubre
Ministerio Comercio Exterior e Inversiones
HOJA DE RUTA - "EJE EMPRENDIMIENTO"
Objetivo | Estrategias | Instrumentos | Acciones | Corto | Mediano | Largo Plazo | Responsables
Impulsar el desarrollo del emprendimiento a nivel nacional, generando un entorno eficiente, productivo, competitivo, fomentando una cultura emprendedora y empresas sostenibles en el país | Establecer un marco normativo que incentive y fomente la creación, desarrollo, crecimiento y expansión de proyectos de emprendimiento a nivel nacional | Elaboración del proyecto de Ley de Emprendimiento. | Construcción final de Ley de emprendimiento con Actores para el Emprendimiento. | X |  |  | MIPRO
|  |  | Presentación de propuesta de Ley de emprendimiento, consensuada entre Actores, al Pleno de la Asamblea. | X |  |  | MIPRO - ACTORES EMP.
|  |  | Comparecencia en el pleno de actores para discusión de la propuesta de Ley. |  | X |  | ASAMBLEA
|  |  | Aprobación de la propuesta de ley. |  | X |  | ASAMBLEA
|  |  | Creación de Consejo Nacional de Emprendimiento |  |  | X | MIPRO - ACTORES EMP.
|  |  | Creación de reglamento de ley |  |  | X | ACTORES EMP.
|  | Creación Consejo Nacional de Innovación y Emprendimiento | Desarrollo y transferencia de metodología para articulación de actores con base a modelo internacional de desarrollo de ecosistemas (Ruta N) | X |  |  | MIPRO - ACTORES EMP.
|  |  | Conformación de mesas de trabajo de acuerdo a ejes. Actores para el Emprendimiento. | X |  |  | MIPRO - ACTORES EMP.
|  |  | Cronograma de reuniones de mesas de trabajo. Actores para el Emprendimiento. | X |  |  | MIPRO - ACTORES EMP.
|  |  | Definir las estrategias para el fomento de Emprendimiento de Innovación a nivel nacional. |  | X |  | ACTORES EMP.
|  |  | Lanzamiento de Consejo Nacional de Emprendimiento y metodología para articulación de actores |  | X |  | ACTORES EMP.
|  |  | Evaluación e impacto de las acciones implementadas |  |  | X | ACTORES EMP.
| Desarrollar y fortalecer el ecosistema para el emprendimiento | Red Nacional de Incubadoras | Creación de red de incubadoras | X |  |  | SENESCYT
|  |  | Fortalecimiento red de incubadoras |  | X |  | MIPRO
|  |  | Evaluación de incubadoras por Senescyt |  |  | X | SENESCYT
|  |  | Desarrollo de un modelo para el manejo de incubadoras |  |  | X | MIPRO
|  | Acceso a mercados - Sistema integrado de ferias del Sector Público | Identificación de ferias en el Sector Público para emprendedores | X |  |  | MIPRO
|  |  | Desarrollo de Ferias locales para emprendedores | X |  |  | MIPRO - ACTORES EMP.
|  | Programa de Desarrollo de Proveedores | Identificar nuevas cadenas productivas | X |  |  | MIPRO
|  |  | Desarrollo de nuevas cadenas productivas |  | X |  | MIPRO
|  |  | Desarrollo de nuevos programa de desarrollo de proveedores |  |  | X | MIPRO
|  |  | Evaluación de resultados de cadenas intervenidas |  |  | X | MIPRO